## Feuil1
Ceci est un exemple de données et d'indicateurs que vous pouvez produire pour analyser vos données et faire certains constats sur votre processus de développement personnel. Travail à faire : 1 - Essayer de développer d'autres mesures dérivées. 2 - Essayer de mettre en graphique les mesures dérivées pour voir si vous observez certaines tendances. | Projet 1 | Projet 1 | Projet 2 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 4 | Projet 5 | Projet 5 | Projet 6 | Projet 6 | Projet 7 | Projet 7 | Projet 8 | Projet 8
| Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Program Size (LOC)
Base ( B ) - taille de la base |  |  | 39 | 39 | 0 | 0 | 130 | 130 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deleted ( D ) - nombre de lignes à supprimer |  |  | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modified ( M ) - nombre de lignes à modifier |  |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Added ( A ) - voir calcul sur formulaire |  | 125 | 68 | 68 | 0 | 0 | 70 | 67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reused ( R ) - réutilisé d'un autre TP |  |  | 71 | 71 | 0 | 0 | 130 | 130 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 |  | 201
Total New and Changed ( N ) - effort de développement. |  | 125 | 98 | 98 | 0 | 0 | 80 | 77 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |  | 175
Total ( T ) - taille totale |  | 125 | 171 | 171 | 0 | 0 | 241 | 244 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 |  | 415
Total New Reused (NO) - Code nouveau qui sera réutilisé |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Effort (minutes) | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 225 |  | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 90 | 6.977%
Planification - PLAN | 240 | 120 | 60 | 60 | 0 | 0 | 90 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8.392% | 105 | 8.14%
Conception détaillée - CONDET | 1080 | 120 | 120 | 90 | 0 | 0 | 120 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 12.59% | 150 | 11.63%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 12.59% | 150 | 11.63%
Code - CODE | 720 | 180 | 120 | 120 | 0 | 0 | 180 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 16.78% | 240 | 18.6%
Revue de code - CODEREV |  |  | 120 | 120 | 0 | 0 | 90 | 60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 10.49% | 180 | 13.95%
Tests - TEST | 360 | 210 | 240 | 90 | 0 | 0 | 60 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 16.08% | 135 | 10.47%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.331% | 20 | 1.55%
Tests indépendants - TESTI | [6 empty] | 10 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.865% | 10 | 0.7752%
Tests d'intégration - INTEG |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 60 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 8.392% | 120 | 9.302%
Bilan - BILAN | 240 | 90 | 120 | 60 | 0 | 0 | 60 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 10.49% | 90 | 6.977%
Total développement : | 2640 | 945 | 990 | 840 | 0 | 0 | 810 | 450 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 100% | 1290 | 100%
Défauts injectés | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 28.57%
Planification - PLAN |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Code - CODE |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 71.43%
Revue de code - CODEREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0%
Tests - TEST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue indépendante - CODEREVI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests d'intégration - INTEG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 100%
Défauts trouvés
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 14.29%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Code - CODE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de code - CODEREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests - TEST |  | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 57.14%
Revue indépendante - CODEREVI | [6 empty] | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 28.57%
Tests indépendants - TESTI | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests d'intégration - INTEG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 100%
Productivité taille totale |  |  | 0.17273 | 0.20357 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.29753 | 0.54222 | 0.37391 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Productivité taille nouveau code |  |  | 0.09899 | 0.11667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.098765 | 0.17111 | 0.043478 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Plan / Réel - effort |  |  |  | 0.84848 |  | #DIV/0! |  | 0.55556 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Plan / Réel - taille totale |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  | 1.0124 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Plan / Réel - taille nouveau code |  |  |  | 1 |  | #DIV/0! |  | 0.9625 |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Nombre de défauts injectés
n. d. i. total / effort total |  |  | 0 | 0.002381 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.011111 | 0.0057971 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. exigences / effort total |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.0044444 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. exigences / effort en exigences |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. conception / effort total |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. conception / effort en conception |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. code / effort total |  |  | 0 | 0.002381 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.0066667 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. code / effort en code |  |  | 0 | 0.016667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.025 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. total / taille total |  |  | 0 | 0.011696 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.020492 | 0.015504 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. total / taille nouveau code |  |  | 0.09899 | 0.11667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.098765 | 0.17111 | 0.043478 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. en code / taille total |  |  | 0 | 0.011696 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.012295 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. en code / taille nouveau code |  |  | 0 | 0.020408 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.038961 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre de défauts trouvés
n. d. t. total / effort total |  |  | 0 | 0.002381 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.011111 | 0.0057971 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. revue de concep. / effort de revue de conception |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. revue de code / effort de revue de code |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. compilation / effort de compilation |  |  | 0 | 0.022222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.044444 | 0.044444 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. en test / effort de test |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0.1 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. en revue indep. / effort de revue indep. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. en test indep. / effort de test indep. |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!